¿CÓMO PODRÍA IMPLEMENTARSE EN SU MUNICIPIO?

SUGERENCIAS BASADAS EN EXPERIENCIAS PREVIAS

Entre las distintas modalidades de transferencias económicas, las transferencias monetarias no condicionadas a mujeres en condición de pobreza extrema y pobreza moderada han resultado efectivas (Hidrobo, Peterman & Heise, 2016).

Con base en esta experiencia, podría implementarse un programa semejante adaptado para las necesidades de su municipio. Para hacerlo, se sugiere tener en cuenta los siguientes pasos:

Paso 1: Identificación de Beneficiarias

Objetivo: Definir y localizar a las mujeres elegibles en condiciones de pobreza para recibir transferencias económicas.

Elegibilidad: Mujeres en hogares de pobreza extrema y moderada.

Focalización: Usar sistemas como el Sistema de identificación para Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales (SISBÉN) para identificar hogares elegibles.

Grupos A1-A5: Pobreza extrema.

Grupos B1-B7: Pobreza moderada.

Proceso de Inscripción:

Preparación: Organizar espacios accesibles para inscripciones.

Convocatoria: Informar a las mujeres elegibles sobre el proceso y los documentos necesarios para inscribirse.

Registro: Implementar un circuito de inscripción adaptado a la comunidad y a las capacidades tecnológicas locales.

Paso 2: Pago de Transferencias

Objetivo: Garantizar una entrega segura y eficiente de las transferencias económicas a las beneficiarias, respetando la dignidad y promoviendo la autonomía de las mujeres.

Receptor: Mujer principal del hogar seleccionado.

Estructura (con base en experiencia previa de Hidrobo, Peterman & Heise, 2016): Pagos mensuales por un valor de $150.000 durante 6 meses.

Mecanismos de Pago: Preferencia por sistemas electrónicos.

Cuentas de Ahorro Electrónico (CATS) o transferencia móvil.

Opción de giros bancarios para quienes no accedan a medios electrónicos.

Nota: Esta guía es una sugerencia basada en experiencias anteriores y puede ajustarse a las necesidades y contextos específicos de cada comunidad.

PASO 3 DISEÑAR UN SISTEMA DE MONITOREO y EVALUACIÓN (M&E)

El principal papel del M&E es rastrear si las actividades del programa, incluidas las actividades enfocadas en mitigar o prevenir la violencia contra la mujer, se implementan según lo previsto e identificar áreas para mejorar. Un monitoreo continuo y sólido es fundamental para garantizar que las decisiones de diseño sean efectivas y que los actores del programa comprendan y cumplan correctamente con sus responsabilidades.

Los planes y marcos de M&E deben incluir formas de evaluar si los programas de mitigación de la violencia de contra la mujer se implementan según lo previsto y de observar e investigar continuamente las posibles reacciones adversas al programa. Se deben considerar cuatro tipos principales de indicadores de M&E:

- Indicadores de productos o actividades para determinar si las actividades del programa están siendo implementadas.

- Indicadores de resultados para evaluar si las actividades del programa lograron los beneficios para los que fueron diseñadas.

- Indicadores de calidad de implementación para superar la medición de resultados y evaluar si las actividades del programa cumplen con estándares de calidad.

- Indicadores de impacto para medir los cambios últimos observados como resultado de la implementación del programa.